## Sheet1
武汉软件工程职业学院“ 工程”报审资料清单
序号 | 资料名称 | 纸质版 | 电子版 | 要 求 | 备 注 | 是否提交
1 | 施工合同及附件、协议书 | 1 |  | 需提供
2 | 开、竣工报告及工期延期联系单 | 1 |  | 需提供 | 签字盖章手续齐全且清楚
3 | 竣工验收（记录）报告 | 1 |  | 需提供 | 签字盖章手续齐全且清楚
4 | 工程概、预、结算书及电子盘 | 1 | 1 | 需提供 | 需签字盖章。工程量清单结算方式，应提供已标价的合同工程量清单、完工清单、工程量计量支付证书、工程量计量表及汇总表、增加或变更了的分部分项工程单价分析表等。
5 | 工程量计算式 | 1 | 1 | 需提供
6 | 施工图及电子盘 | 1 | 1 | 需提供
7 | 承包方、发包方、监理方按规定签字认可的竣工图纸 | 1 | 1 | 需提供
8 | 经审定的施工组织设计、施工方案或专项施工方案 | 1 |  | 需提供 | 签字盖章齐全且清楚
9 | 原始地貌标高抄测记录 | 1 |  | 需提供 | 需有建设方和监理单位的见证签字
10 | 现场签证单 | 1 |  | 需提供 | 需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚，附件完备
11 | 供材料(设备)收货验收签收单 | 1 | 1 | 需提供 | 包括建设期所采用的主要材料价格信息
12 | 隐蔽工程记录及签证、施工资料 | 1 | 1 | 需提供 | 签字盖章手续齐全且清楚。包括：施工日志、原始测量记录、标高、高程、方格网、断面积、特殊地貌、特殊工艺等。
13 | 其他有关影响工程造价、工期等资料 | 1 |  | 需提供
14 | 补充协议 | 1 |  | 若有需提供
15 | 中标(中选)通知书 | 1 |  | 若有需提供
16 | 图纸会审纪要 | 1 |  | 若有需提供 | 签字盖章手续齐全且清楚
17 | 招标文件及招标工程量清单及电子盘、招标答疑纪要、招标补遗 | 1 | 1 | 若有需提供
18 | 投标文件商务标及电子盘 | 1 | 1 | 若有需提供
19 | 投标文件技术标 | 1 | 1 | 若有需提供
20 | 地勘报告 | 1 |  | 若有需提供
21 | 材料、设备认质核价单 | 1 |  | 若有需提供 | 需有连续编号，签字盖章齐全且清楚
22 | 设计变更单、技术核定单 | 1 |  | 若有需提供 | 需有连续编号，签字盖章手续齐全且清楚、附件完备
23 | 与工程结算有关的“发包方通知、指令、会议纪要、往来函件、工程洽商记录等” | 1 |  | 若有需提供
24 | 各标段、各专业施工单位涉及交叉的施工范围确认文件 | 1 |  | 若有需提供
25 | 涉及工程索赔：工期及费用索赔的材料 | 1 | 1 | 若有需提供 | 包括：依据、说明、计算、申请表等
26 | 合同涉及到工期方面的奖励与惩罚，还应提供开工与完工方面的材料 | 1 |  | 若有需提供 | 包括：工期延期说明、延期签证等
27 | 甲方或监理单位提供的分部分项工程范围调整、取消或改变施工方式的项目清单 | 1 |  | 若有需提供 | 主要指没有佐证资料，但影响造价且现场难以发现的调整和改变。
说明：所提供的资料必须是原件，而且须对工程资料的真实性、合法性、完整性负责